PR00-1: Procedimiento de elaboración y gestión de manuales con Mindsmith

# REGISTRO

| Elaborado por: | SAE |
| --- | --- |
| Aprobado por: |  |
| Fecha de aprobación: |  |
| Edición: | V01 |

# 1. OBJETO

Establecer, de forma exhaustiva, la metodología y la operativa para crear o actualizar manuales docentes mediante Mindsmith como herramienta institucional de autoría, garantizando la calidad académica, la coherencia de formato, el control de versiones, la accesibilidad y la correcta publicación en el LMS (Blackboard Ultra).

El procedimiento contempla todo el ciclo de vida del manual en un horizonte aproximado de seis meses: cinco meses para redacción y revisión y un mes para maquetación/paquetización, pruebas y publicación (hitos A–O).

# 2. ALCANCE

Aplica a manuales docentes asociados a asignaturas oficiales y proyectos identificados con nomenclatura “Asignatura – código” dentro de Mindsmith.

Incluye: solicitud y aprobación presupuestaria (honorarios y licencias), contratación/alta de proveedor, configuración del proyecto, encargo y onboarding, desarrollo del contenido, controles de calidad (académico y técnico), cierre de contenidos, maquetación y exportación (SCORM), carga en Blackboard Ultra, comprobación funcional y cierre documental.

# 3. DIAGRAMA DE FLUJO

El proceso se articula en 14 etapas y un sistema de hitos (A–O):

Inicio y aprobación (DT identifica necesidad; Vicerrectorado valida presupuesto y viabilidad).

Gestión de proveedor/licencias y alta del proyecto (SAE).

Hito A: comunicación oficial al autor (encargo + calendario + plantilla + enlace al proyecto).

Negociación y formalización económica (tarifas, entregables, pagos por hitos).

Onboarding técnico y arranque de redacción en Mindsmith (entorno obligatorio).

Hito B: seguimiento intermedio de contenido (DT + Autor).

Hito E: revisión de formato sobre muestra mínima (≥4 páginas) + Hito F: aplicación del feedback.

Hito D: cierre académico de contenidos (versión “contenidos cerrados” + visto bueno DT + CC a contenidos docentes).

Hitos G–I: adecuación técnica, auditoría de accesibilidad y cierre de fase editable.

Hitos J–M: maquetación/paquetización (SCORM), revisión provisional, cierre final.

Hitos de publicación: carga en Blackboard Ultra, configuración y comprobación funcional.

Hito O: manual operativo en el inicio de la asignatura y cierre/informe.

# 4. DESARROLLO

La siguiente tabla desglosa las fases de forma exhaustiva, indicando responsables, acciones, soportes/plantillas y momentos de ejecución.

| RESPONSABLE | ACCIÓN (detalle exhaustivo) | SOPORTE / PLANTILLA | CUÁNDO |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0: Gobierno, roles y principios obligatorios |  |  |  |
| Todos los roles | Aplicar los principios del ecosistema obligatorio: (1) Mindsmith como entorno único de autoría y versionado; (2) nomenclatura estándar “Asignatura – código”; (3) trazabilidad de hitos; (4) seguridad: prohibido compartir credenciales; (5) cumplimiento de protección de datos. | Normas de uso / guía de seguridad / plantilla de encargo | Durante todo el ciclo |
| Fase 1: Inicio, aprobación y presupuesto (Etapas 1–3) |  |  |  |
| Director de Título (DT) | 1) Detectar necesidad (nuevo manual o actualización). 2) Confirmar datos de asignatura: nombre oficial, código, ECTS, semestre y edición de implantación. 3) Definir alcance preliminar (unidades, resultados de aprendizaje, tipo mínimo de recursos: teoría, autoevaluaciones, casos prácticos). 4) Proponer autor (interno/externo) y validar disponibilidad con contacto informal. 5) Remitir solicitud al Vicerrectorado y al SAE con datos y alcance. | Plantilla A1 - Solicitud de manual (Anexo A) / Guía docente | T-6 meses aprox. respecto al inicio de la asignatura |
| Vicerrectorado | 1) Validar producción del recurso y aprobar presupuesto para: a) honorarios de autoría; b) licencias Mindsmith (plan individual/equipo); c) posibles costes de soporte/maquetación según acuerdo con proveedor. 2) Verificar cumplimiento normativo y de protección de datos del proveedor. 3) Autorizar el arranque administrativo (compra/renovación). | Plantilla A2 - Solicitud/validación presupuestaria (Anexo A) | Tras recepción de solicitud del DT |
| SAE | 1) Preparar propuesta económica al autor basándose en plantilla de tarifas institucional y criterios internos. 2) Planificar el calendario de seis meses (A–O) en retroplanificación a partir de la fecha de inicio (Hito O). 3) Coordinar alta del proveedor y licencias con compras/administración. | Plantilla A3 - Cronograma 6 meses (Anexo A) / Plantilla A4 - Propuesta de tarifas (Anexo A) | T-6 a T-5,5 meses |
| Fase 2: Alta técnica del proyecto, licencias, permisos y onboarding (Hito A) |  |  |  |
| SAE | 1) Crear el proyecto en Mindsmith con nomenclatura estándar “Asignatura – código”. 2) Asignar roles/permisos (Autor, DT, SAE). 3) Generar enlace directo al proyecto. 4) Preparar plantilla detallada de estructura, estilos, interactividad y citación. 5) Enviar correo Hito A al autor con: encargo, calendario, plantilla, enlace y reglas de seguridad (uso exclusivo y no compartir credenciales). | Plantilla B1 - Correo Hito A (Anexo B) / Plantilla B2 - Guía de activación (Anexo B) | Hito A (T-5,5 meses) |
| SAE | Realizar reunión inicial de trabajo: validar acceso del autor, navegación, uso de bloques, estilos institucionales, configuración de actividades, flujo de comentarios y control de versiones. Resolver dudas sobre hitos y entregables. | Acta de reunión (Plantilla B3) / Guía de bloques Mindsmith | Dentro de la semana posterior al Hito A |
| Autor | 1) Activar cuenta y acceder al proyecto. 2) Confirmar por correo la recepción del encargo y la capacidad de acceso. 3) Asumir responsabilidades: uso exclusivo para la asignatura; no compartir credenciales; respetar tratamiento de datos. | Plantilla B2 - Guía activación / Política de seguridad | 48–72h tras Hito A |
| Fase 3: Formalización económica y contractual (Etapa 6) |  |  |  |
| SAE | Enviar propuesta económica detallada al autor: importe total, forma de pago, entregables y criterios de aceptación; vincular pagos a hitos B, E, D, G y M. Incluir condiciones: trabajo íntegro en Mindsmith y cumplimiento de calendario. | Plantilla C1 - Propuesta económica al autor (Anexo C) | T-5,5 a T-5 meses |
| Autor | Aceptar por escrito: encargo de asignatura/código, tarifa y calendario de hitos; aceptar que los entregables incluyen texto + actividades + recursos en Mindsmith. Devolver datos administrativos necesarios para facturación/pagos (si aplica). | Plantilla C2 - Aceptación del autor (Anexo C) | Antes de iniciar redacción intensiva |
| Fase 4: Desarrollo del contenido y controles de calidad (Etapas 7–10) |  |  |  |
| Autor | Desarrollar el manual directamente en Mindsmith siguiendo la plantilla: estructura por unidades, aplicación de estilos (títulos/subtítulos/destacados), inserción de imágenes/tablas con bloques adecuados, creación de autoevaluaciones y casos prácticos. Aplicar normas de citación adaptadas a Mindsmith (bibliografía, pies de figura). Mantener consistencia de tono y accesibilidad (textos alternativos, claridad). | Plantilla D1 - Estructura y criterios mínimos (Anexo D) / Checklist de accesibilidad básica | Durante 5 meses (T-5 a T-1 mes aprox.) |
| DT + Autor | Hito B: Seguimiento de contenido. Revisar coherencia con guía docente y resultados de aprendizaje, estructura de unidades y equilibrio teoría/práctica. Registrar acuerdos y cambios. El autor aplica ajustes en Mindsmith. | Acta de seguimiento (Plantilla D2) / comentarios en Mindsmith | Según cronograma (Hito B) |
| Autor | Hito E: Preparar y marcar una muestra mínima (≥4 páginas/unidades) para revisión técnica de formato: estilos, bloques, interactividad, navegación. Notificar al proveedor y al SAE. | Plantilla D3 - Envío muestra Hito E (Anexo D) | Según cronograma (Hito E) |
| SAE | Hito E: Revisar muestra y emitir feedback técnico: uso de estilos, maquetación, interactividad, navegabilidad, consistencia de bloques y recomendaciones para exportación. | Informe de revisión (Plantilla D4) / comentarios | Tras recepción muestra |
| Autor | Hito F: Aplicar feedback al resto del manual (corrección masiva) para evitar retrabajos. Dejar trazabilidad: comentarios resueltos y versiones marcadas “listas para revisión”. | Mindsmith (histórico) / checklist D5 | Según cronograma (Hito F) |
| Autor | Preparar cierre académico: revisar que se cumplen criterios mínimos (volumen, actividades, citación), completar secciones obligatorias y generar versión “contenidos cerrados”. | Checklist D6 - Preparación Hito D | Previo al Hito D |
| Autor → DT (CC SAE) | Hito D: Enviar correo al DT con enlace a versión “contenidos cerrados” y copia obligatoria a sae@universidadviu.com. Indicar que el contenido queda cerrado salvo ajustes solicitados por DT. | Plantilla D7 - Correo Hito D (Anexo D) | Hito D (fin de redacción) |
| DT (CC SAE) | Hito D: Realizar revisión final; solicitar ajustes si procede; emitir visto bueno definitivo por correo manteniendo al SAE en copia. Con el visto bueno se declara el contenido “académicamente cerrado”. | Plantilla D8 - Visto bueno DT (Anexo D) | Tras recepción “contenidos cerrados” |
| Fase 5: Adecuación técnica, accesibilidad, maquetación y cierre de recursos (Hitos G–M) |  |  |  |
| Autor | Hito G: Entregar al proveedor el material validado y coordinar calendario del mes de maquetación. Asegurar que la fase editable está preparada para auditoría completa. | Plantilla E1 - Entrega al proveedor (Anexo E) | Tras visto bueno (Hito D) |
| SAE | Hito H: Auditoría técnica del manual completo: accesibilidad, estructura interactiva, consistencia visual y requisitos de exportación. Emitir listado de cambios. | Informe auditoría (Plantilla E2) | Según cronograma (Hito H) |
| Autor | Hito I: Aplicar cambios del informe (incluida accesibilidad). Confirmar al SAE la aplicación y acordar el cierre de fase editable (bloqueo de cambios de contenido). | Plantilla E3 - Confirmación cierre editable | Según cronograma (Hito I) |
| SAE | Hito J: Iniciar maquetación/paquetización del recurso (SCORM u otro estándar LMS). Preparar versión técnica. | SCORM técnico | Inicio del mes final (Hito J) |
| Autor | Hito K: Entregar versión provisional maquetada (SCORM) para revisión funcional. | SCORM provisional + guía de revisión | Según cronograma (Hito K) |
| Autor (DT opcional) | Hito K: Ejecutar revisión funcional con checklist: navegación, visualización, funcionamiento de actividades, registro de interacciones (si aplica) y erratas finales. Reportar incidencias al proveedor. | Checklist E4 - Revisión SCORM provisional | 48–72h tras recepción |
| SAE | Hito M: Incorporar correcciones y entregar versión definitiva del recurso (SCORM final). | SCORM definitivo | Según cronograma (Hito M) |
| SAE | Validar que el recurso final cumple especificaciones y autorizar paso a publicación en LMS. Registrar hito para tramitación de pagos si aplica. | Acta de validación SAE (Plantilla E5) | Tras Hito M |
| Fase 6: Publicación en Blackboard Ultra, comprobación funcional y cierre (Hito O) |  |  |  |
| SAE | Cargar SCORM en Blackboard Ultra en el curso/espacio correspondiente. Configurar visibilidad, fechas y parámetros (incluida calificación si procede). | Guía de carga LMS / registro de publicación | Antes del inicio de la asignatura |
| SAE | Realizar comprobación funcional final en entorno real: rutas de navegación, visualización, idioma y accesibilidad. Documentar resultado y corregir si es necesario antes de abrir al alumnado. | Checklist F1 - Pruebas en LMS (Anexo F) | Previo a Hito O |
| SAE | Hito O: Comunicar a DT y autor que el manual está publicado y operativo. (Opcional) Elaborar informe final de incidencias: cumplimiento de hitos, problemas y mejoras para próximos proyectos. | Plantilla F2 - Correo cierre / Plantilla F3 - Informe incidencias | Inicio de asignatura (Hito O) |

# 5. REGISTROS Y ARCHIVOS

Registros mínimos a conservar para trazabilidad y auditoría del proceso:

| Descripción | Responsable | Periodo de conservación |
| --- | --- | --- |
| Solicitud del DT y alcance (Asignatura–código, ECTS, edición, objetivos) | DT/SAE | Según normativa interna |
| Aprobación presupuestaria y autorización de licencias/honorarios | Vicerrectorado/SAE | Según normativa interna |
| Proyecto Mindsmith y asignación de permisos | SAE | Vigencia del proyecto + histórico |
| Correo Hito A + calendario + plantilla | SAE | Según normativa interna |
| Propuesta económica + aceptación escrita | SAE/Autor | Según normativa interna |
| Actas de reuniones (onboarding, Hito B) y acuerdos | SAE/DT | Según normativa interna |
| Muestra Hito E + feedback + evidencias de corrección (Hito F) | Autor/SAE | Según normativa interna |
| Entrega “contenidos cerrados” + visto bueno DT (Hito D) con CC contenidos docentes | Autor/DT/SAE | Según normativa interna |
| Auditoría accesibilidad (Hito H) y confirmación cierre editable (Hito I) | SAE/Autor | Según normativa interna |
| SCORM provisional (Hito K) + checklist de revisión y reportes | Autor/SAE | Según normativa interna |
| SCORM definitivo (Hito M) + validación SAE | Autor/SAE | Según normativa interna |
| Registro de publicación y pruebas en Blackboard Ultra | Soporte LMS/SAE | Según normativa interna |
| Informe final de incidencias (opcional) | SAE | Según normativa interna |

# 6. ANEXOS – PLANTILLAS

Las siguientes plantillas se incluyen como modelos para su uso en cada fase. Los importes y datos específicos se completarán con información real del proyecto.

## ANEXO A – Inicio, solicitud y presupuesto

### A1. Solicitud de creación/actualización de manual (DT → Vicerrectorado/SAE)

Plantilla :

- Asignatura

- Código

- ECTS

- Semestre

- Edición de implantación (fecha inicio)

- Tipo de manual (nuevo/actualización)

- Motivo/justificación

- Resultados de aprendizaje (resumen)

- Estructura propuesta (nº unidades)

- Tipo de recursos mínimos (autoevaluaciones/casos)

- Autor propuesto (nombre, perfil, disponibilidad)

- Observaciones

### A2. Solicitud/validación presupuestaria (Vicerrectorado)

Plantilla :

- Concepto A: Honorarios autoría (importe)

- Concepto B: Licencias Mindsmith (plan, importe)

- Concepto C: Soporte/maquetación (si aplica, importe)

- Centro de coste / partida

- Aprobador (nombre, cargo)

- Fecha de aprobación

- Condiciones/observaciones

### A3. Cronograma de 6 meses (A–O)

Plantilla :

- Fecha Hito A

- Fecha Hito B

- Fecha Hito E

- Fecha Hito F

- Fecha Hito D

- Fecha Hito G

- Fecha Hito H

- Fecha Hito I

- Fecha Hito J

- Fecha Hito K

- Fecha Hito M

- Fecha publicación LMS

- Fecha Hito O

### A4. Matriz de entregables por hito

Plantilla :

- Hito B: entregable de estructura/contenido (descripción)

- Hito E: muestra ≥4 páginas (enlace)

- Hito D: contenidos cerrados (enlace)

- Hito G: entrega a SAE (confirmación)

- Hito M: SCORM definitivo (archivo/enlace)

## ANEXO B – Encargo, permisos y onboarding

### B1. Correo Hito A (SAE → Autor, CC DT/Vicerrectorado)

Plantilla :

- Asunto: Encargo manual [Asignatura – código]

- Identificación del proyecto (enlace)

- Calendario de 6 meses adjunto

- Plantilla detallada adjunta

- Normas de seguridad (no compartir credenciales, uso exclusivo)

- Convocatoria reunión inicial (fecha/hora)

- Contacto soporte (SAE)

### B2. Guía de activación y acceso a Mindsmith

Plantilla :

- URL activación

- Pasos para acceder a la plataforma

- Acceso al proyecto (enlace)

- Comprobaciones (rol/permisos)

- Canal de incidencias

### B3. Acta de reunión inicial (onboarding)

Plantilla :

- Fecha

- Asistentes (SAE, Autor, opcional)

- Temas tratados (bloques, estilos, interactividad)

- Dudas y acuerdos

- Próximos pasos

## ANEXO C – Propuesta económica y aceptación

### C1. Propuesta económica al autor (SAE → Autor)

Plantilla :

- Asignatura – Código

- Entregables: manual completo en Mindsmith

- Entregables: nº mínimo de actividades

- Importe total

- Forma de pago

- Pagos vinculados a hitos (B, E, D, G, M)

- Calendario adjunto

- Condiciones: trabajo en Mindsmith, cumplimiento de plantilla

### C2. Aceptación del autor (Autor → SAE/DT)

Plantilla :

- Aceptación del encargo

- Aceptación de tarifa

- Aceptación de calendario

- Confirmación uso de Mindsmith

- Datos administrativos (si aplica)

## ANEXO D – Desarrollo y controles (B, E, F, D)

### D1. Criterios mínimos del manual (estructura y calidad)

Plantilla :

- Nº de unidades

- Tipos de recursos por unidad (teoría, autoevaluación, caso)

- Estilos obligatorios

- Citación y bibliografía

- Accesibilidad básica

### D2. Acta seguimiento Hito B

Plantilla :

- Fecha

- Puntos reviSAEos

- Cambios acordados

- Responsables

- Fechas

### D3. Envío de muestra Hito E

Plantilla :

- Enlace a muestra

- Descripción de contenidos incluidos

- Solicitud de revisión técnica

- Plazo de respuesta

### D4. Informe de feedback Hito E (proveedor)

Plantilla :

- Observaciones de estilos

- Interactividad

- Navegación

- Recomendaciones

- Acciones requeridas

### D6. Checklist preparación Hito D

Plantilla :

- Volumen complete

- Actividades completes

- Citas reviSAEas

- Imágenes con texto alternative

- Versionado actualizado

### D7. Correo entrega Hito D (Autor → DT, CC SAE)

Plantilla :

- Asunto

- Enlace contenidos cerrados

- Resumen

- Solicitud de visto Bueno

- CC contenidosdocentes@universidadviu.com

### D8. Correo visto bueno DT (DT → Autor, CC SAE)

Plantilla :

- Confirmación visto Bueno

- Ajustes finales (si los hubiera)

- Declaración de cierre académico

- CC contenidosdocentes@universidadviu.com

## ANEXO E – Maquetación, accesibilidad y SCORM (G–M)

### E1. Entrega al proveedor (Hito G)

Plantilla :

- Enlace a Proyecto

- Confirmación cierre académico

- Fechas de hitos H/I/J/K/M

- Punto de contacto

### E2. Informe auditoría accesibilidad (Hito H)

Plantilla :

- Lista de incidencias

- Severidad

- Acción requerida

- Responsible

- Fecha límite

### E4. Checklist revisión SCORM provisional (Hito K)

Plantilla:

- Navegación

- Visualización

- Actividades

- Registro (si aplica)

- Erratas

- Accesibilidad

### E5. Acta validación SAE (post Hito M)

Plantilla:

- Conformidad técnica

- Conformidad de accesibilidad

- Autorización para LMS

- Fecha

## ANEXO F – Publicación y cierre (LMS y O)

### F1. Checklist pruebas en Blackboard Ultra

Plantilla:

- Carga SCORM

- Visibilidad

- Fechas

- Idioma

- Accesibilidad

- Navegación

- Interactividad

### F3. Informe final de incidencias y mejoras (opcional)

Plantilla)

- Resumen

- Hitos cumplidos/no cumplidos

- Incidencias

- Causas

- Acciones de mejora