# CALENDARIO OFICIAL DE PRODUCCIÓN

Manual docente – Historia Medieval (23GHMED)
Edición de implantación: Octubre 2026
Duración total: 6 meses
Periodo estimado: abril – septiembre 2026

## Visión general del cronograma

- Meses 1 a 5 (abril–agosto 2026):
Redacción, seguimiento académico y controles técnicos de formato.

- Mes 6 (septiembre 2026):
Maquetación técnica, pruebas funcionales y publicación en Blackboard Ultra.

## Calendario detallado por hitos (A–O)

### 🔹 ABRIL 2026 · INICIO Y ARRANQUE

### HITO A – Inicio formal del encargo

- Semana 1 (1–5 abril 2026)

- Responsable: SAD

- Acción:

  - Envío del correo oficial de encargo al autor.

  - Inclusión en CC del Director de Título y el Vicerrectorado.

  - Envío adjunto del calendario A–O, plantilla Mindsmith e instrucciones de acceso.

- Entregable:
Correo formal enviado y recibido.

- Criterio de validación:
El autor confirma recepción; proyecto Mindsmith activo con nomenclatura Historia Medieval – 23GHMED.

### HITO B – Seguimiento académico inicial

- Semana 3 (15–19 abril 2026)

- Responsable: DT + Autor

- Acción:

  - Revisión del enfoque general del manual.

  - Validación de:

    - estructura prevista (unidades),

    - coherencia con la guía docente,

    - resultados de aprendizaje.

- Entregable:
Acta de seguimiento académico (cambios acordados).

- Criterio de validación:
Ajustes incorporados directamente en Mindsmith.

### 🔹 MAYO 2026 · REDACCIÓN Y CONTROL DE FORMATO

### HITO E – Entrega de muestra inicial de formato

- Semana 2 (6–10 mayo 2026)

- Responsable: Autor

- Acción:

  - Entrega en Mindsmith de una muestra mínima de 4 pantallas:

    - texto,

    - actividad interactiva,

    - imagen citada correctamente.

- Entregable:
Muestra publicada en Mindsmith.

- Criterio de validación:
La muestra cumple estructura básica y estilos.

### HITO F – Feedback técnico de formato

- Semana 3–4 (13–24 mayo 2026)

- Responsable: Proveedor Mindsmith + SAD

- Acción:

  - Revisión técnica de:

    - estilos,

    - bloques,

    - navegación,

    - interactividad.

  - Envío de comentarios al autor.

- Entregable:
Feedback documentado en Mindsmith.

- Criterio de validación:
Autor aplica los criterios al resto del manual.

### 🔹 JUNIO–JULIO 2026 · DESARROLLO COMPLETO

### Redacción continua del manual

- Periodo: 1 junio – 31 julio 2026

- Responsable: Autor

- Acción:

  - Desarrollo completo de las unidades de Historia Medieval:

    - Alta Edad Media,

    - Feudalismo,

    - Iglesia y poder,

    - Economía y sociedad medieval,

    - Cultura y pensamiento medieval.

- Control:
Seguimiento informal SAD/DT si es necesario.

### 🔹 AGOSTO 2026 · CIERRE ACADÉMICO

### HITO D – Cierre académico de contenidos

- Semana 2 (10–14 agosto 2026)

- Responsable: Autor + DT

- Acción:

  - Autor marca el manual como “contenidos cerrados” en Mindsmith.

  - Envío de correo al DT con CC obligatoria a:

    - contenidosdocentes@universidadvu.com

  - Revisión final y visto bueno definitivo del DT.

- Entregable:
Visto bueno formal por correo.

- Criterio de validación:
Mensaje del DT confirmando cierre académico.

⚠️ Fecha máxima inamovible: 31 de agosto de 2026.

### 🔹 SEPTIEMBRE 2026 · PRODUCCIÓN TÉCNICA Y PUBLICACIÓN

### HITO G – Entrega a proveedor técnico

- Semana 1 (1–4 septiembre 2026)

- Responsable: SAD

- Acción:
Transferencia del contenido al proveedor para adecuación técnica.

- Entregable:
Proyecto listo para producción.

- Validación:
Confirmación de recepción por el proveedor.

### HITO H – Revisión de accesibilidad y estructura

- Semana 1–2 (5–11 septiembre 2026)

- Responsable: Proveedor Mindsmith

- Acción:
Auditoría de accesibilidad, estructura y experiencia de usuario.

- Entregable:
Informe de ajustes necesarios.

- Validación:
Ajustes implementados correctamente.

### HITO I – Cierre de fase editable

- Semana 2 (12–13 septiembre 2026)

- Responsable: Autor

- Acción:
Aplicación de ajustes finales y bloqueo de edición.

- Entregable:
Contenido bloqueado.

- Validación:
No se admiten más cambios de contenido.

### HITO J – Inicio de maquetación

- Semana 3 (14–18 septiembre 2026)

- Responsable: Proveedor

- Acción:
Generación del paquete SCORM.

- Entregable:
Versión maquetada provisional.

- Validación:
Navegación operativa.

### HITO K – Revisión funcional

- Semana 3 (19–22 septiembre 2026)

- Responsable: Autor (+ DT, opcional)

- Acción:
Pruebas de:

  - navegación,

  - actividades,

  - erratas finales.

- Entregable:
Lista de ajustes finales.

- Validación:
Correcciones incorporadas.

### HITO M – Entrega definitiva

- Semana 4 (23–25 septiembre 2026)

- Responsable: Proveedor + SAD

- Acción:
Entrega del recurso definitivo.

- Entregable:
Paquete SCORM validado.

- Validación:
SAD declara “listo para LMS”.

### HITO O – Publicación en Blackboard Ultra

- Semana 4 (26–30 septiembre 2026)

- Responsable: SAD + Soporte LMS

- Acción:

  - Carga en Blackboard Ultra.

  - Configuración de visibilidad y fechas.

  - Comprobación funcional final.

- Entregable:
Manual disponible en el aula.

- Criterio de validación:
Recurso operativo para inicio de curso en octubre 2026.

## Cierre

Este calendario cumple con:

✅ Calendario institucional de 6 meses
✅ Separación estricta redacción vs maquetación
✅ Trazabilidad económica por hitos
✅ Garantía de publicación antes del inicio del curso

Si quieres, en el siguiente paso puedo:

- convertir este calendario en tabla Word institucional,

- generar el cronograma visual (Gantt), o

- adaptar el calendario a otra asignatura o edición.