# Informe reorganizado y estructurado

# Índice ejecutivo

- Resumen ejecutivo y objetivo.

- Alcance y entregables.

- Gobernanza y responsabilidades (matriz RACI).

- Cronograma resumen: calendario 6 meses y hitos A→O.

- Entregables, criterios de aceptación y gatillos de pago por hito.

- Protocolo de Hito A (encargo + onboarding técnico).

- Calidad y control (Hitos B, E, F, D, M, O).

- Acceso, licencias y seguridad.

- Comunicación, incidencias y escalado.

- Riesgos críticos y mitigaciones.

- Anexos: checklist para autor, plantilla de correo Hito A, checklist de subida a LMS.

# 1. Resumen ejecutivo y objetivo

Objetivo: asegurar que la producción del manual docente se ejecute en Mindsmith cumpliendo requisitos académicos, técnicos y administrativos dentro del calendario de 6 meses, mediante un flujo de hitos A→O que garantice calidad, trazabilidad y exportación a Blackboard Ultra.

Resultado esperado: manual publicado en Blackboard Ultra, con control de versiones, accesible, interactivo y validado por DT, SAD y proveedor técnico.

# 2. Alcance y entregables

- Desarrollo íntegro del contenido dentro de Mindsmith (no se admiten archivos “Word suelto”).

- Entregables mínimos por unidad: texto estructurado, autoevaluaciones y casos prácticos; número estimado de pantallas/páginas y actividades según plantilla.

- Entregable final: paquete exportado (SCORM o formato compatible) y versión publicada en Blackboard Ultra.

# 3. Gobernanza y responsabilidades (matriz RACI resumida)

| Actor | Responsabilidades clave |
| --- | --- |
| Director de Título (DT) – responsable académico | Detecta necesidad; define alcance; valida académicamente (Hito B y V°B° en Hito D). |
| Servicio de Asesoramiento al Docente (SAD) – responsable operativo | Gestiona licencias, crea proyecto en Mindsmith, envía Hito A, coordina onboarding y actúa de enlace con proveedor. |
| Autor – responsable del contenido | Redacción en Mindsmith, aplicar plantilla, entregar Hitos (B, E, D, etc.), corregir según feedback. |
| Proveedor (Mindsmith / Técnico) | Revisiones técnicas (Hito E, accesibilidad, maquetación SCORM, cierre técnico). |
| Soporte LMS | Carga y configuración en Blackboard Ultra; comprobación funcional (Hito O). |
| Vicerrectorado / Finanzas | Validación presupuestaria y liberación de pagos según hitos. |

Nota: las responsabilidades operativas detalladas (permisos, roles en proyecto Mindsmith, control de acceso) quedan a cargo del SAD con copia al DT en todas las comunicaciones clave.

# 4. Cronograma (resumen operativo)

Duración total: 6 meses (≈ 5 meses redacción/revisiones + 1 mes maquetación/publicación).

Hitos clave (resumen):

- Hito A: Comunicación oficial y envío de plantilla; activación de cuenta; calendario. (SAD → autor; copia DT/Vicerrectorado).

- Hito B: Seguimiento académico intermedio (revisión DT).

- Hito E: Muestra inicial de formato (mínimo 4 páginas) para validación técnica por proveedor.

- Hito F: Feedback de formato y correcciones masivas por parte del autor.

- Hito D: Cierre académico (contenidos marcados como “cerrados” en Mindsmith; V°B° del DT).

- Hitos G–M: Revisión, maquetación técnica, pruebas SCORM.

- Hito O: Publicación en Blackboard Ultra y envío de informe de cierre.

# 5. Entregables por hito, criterios de aceptación y gatillos de pago

(Resumen operativo; cada punto indica entregable → criterio → responsable → gatillo de pago)

- Hito A — Envío de encargo + plantilla + calendario → criterio: email oficial con plantilla y enlace al proyecto; responsable: SAD; gatillo: inicio del proyecto administrativo.

- Hito B — Documento estructural / avance de unidades → criterio: conformidad con guía docente y resultados de aprendizaje; responsable: DT valida; gatillo: pago parcial según contrato.

- Hito E — Muestra 4 páginas en Mindsmith → criterio: proveedor valida estilos, interactividad y navegación; responsable: proveedor + autor; gatillo: pago asociado a revisión técnica.

- Hito D — Contenidos cerrados → criterio: versión marcada en Mindsmith + V°B° del DT (SAD en copia); responsable: autor/DT; gatillo: pago relevante por cierre académico.

- Hito M — Versión técnica final / SCORM → criterio: pruebas pasadas (accesibilidad, navegación, idioma); responsable: proveedor/SAD; gatillo: pago final antes de publicación.

- Hito O — Publicación y comprobación en LMS → criterio: paquete cargado y comprobado; responsable: SAD/Soporte LMS; gatillo: cierre administrativo e informe final.

Recomendación: ligar explícitamente el calendario de pagos a estos hitos en el contrato/aceptación escrita del autor.

# 6. Protocolo operativo Hito A (encargo y onboarding técnico) — plantilla ejecutiva

Acciones (SAD, cuando se lanza proyecto):

- Crear proyecto en Mindsmith con nomenclatura estándar “Asignatura – código” (ej. Nutrición II – 19GNUT).

- Asignar permisos: autor (edición), DT (revisión), SAD (administración).

- Enviar correo oficial (Hito A) con: identificación del encargo; calendario de 6 meses; plantilla técnica (instrucciones de estilos, bloques, citas); enlace directo al proyecto; contactos SAD y DT; aviso de reunión inicial de onboarding.

- Convocar reunión onboarding (SAD ± técnico Mindsmith) para mostrar plantilla y ejemplos.

Contenido mínimo de la plantilla técnica (adjunta al Hito A):

- Estructura de secciones y unidades.

- Estilos obligatorios (títulos, subtítulos, destacados).

- Normas de citación adaptadas a Mindsmith.

- Expectativas de volumen y número de actividades por unidad.

- Procedimiento para marcar versiones (lista para revisión / definitiva).

# 7. Calidad y control (procedimiento simplificado)

- Revisión académica (Hito B): DT revisa y documenta cambios; autor los aplica en Mindsmith.

- Control técnico preventivo (Hito E → F): autor entrega muestra (≥4 páginas). Proveedor valida estilos y navegación; emite feedback; autor corrige globalmente. Esto previene retrabajos en fase de maquetación.

- Cierre académico (Hito D): versión marcada como “contenidos cerrados”; DT emite V°B° con SAD en copia. Sin V°B° no iniciar maquetación.

- Pruebas técnicas y accesibilidad (Hitos G–M): proveer checklist técnico (accesibilidad, navegabilidad, integridad de actividades).

- Publicación y comprobación (Hito O): Soporte LMS o SAD valida en entorno real; se genera informe de incidencias y propuestas de mejora.

# 8. Acceso, licencias y seguridad

- Licencias asignadas por proyecto y por código; uso exclusivo para la asignatura. Prohibido compartir credenciales.

- SAD realiza el alta del proveedor y de las licencias en los sistemas institucionales, garantizando cumplimiento de protección de datos.

# 9. Comunicación, incidencias y escalado

Canales oficiales: correo institucional (Hito A y comunicaciones con copia), comentarios dentro de Mindsmith (seguimiento cotidiano).

Matriz de escalado (resumen):

- Incidencias técnicas en Mindsmith → notifica SAD → técnico Mindsmith (si no resuelto en 48h) → Vicerrectorado (si afecta calendario).

- Retraso en entregables académicos → autor/DT → SAD para mitigación y replanificación; si no resuelto, evaluar impacto contractual.

Informe final de incidencias: redactado por SAD tras Hito O; documenta cumplimiento de hitos, incidencias y propuestas de mejora.

# 10. Riesgos críticos y mitigación (top 3)

- Autor trabaja fuera de Mindsmith (Word suelto) — Mitigación: Obligación contractual y verificación en Hito A; bloqueo de pagos si no se trabaja en la plataforma.

- Errores de formato masivos en maquetación — Mitigación: realizar Hito E (muestra ≥4 páginas) y exigir correcciones en Hito F antes de continuar.

- Retrasos por aprobación presupuestaria — Mitigación: Vicerrectorado aprueba fondos antes de Hito A; calendarizar plazos contractuales ligados a hitos.

# 11. Anexos (plantillas rápidas)

A. Checklist mínimo para autor (entregar en Hito A):

- Activadas credenciales en Mindsmith y acceso al proyecto.

- Revisada plantilla técnica y lista para usar estilos.

- Plan de trabajo interno con fechas alineadas a hitos A→O.

B. Asunto y cuerpo sugerido — correo Hito A (resumen):
Asunto: Encargo oficial: Manual [ASIGNATURA – CÓDIGO] — inicio proyecto Mindsmith (Hito A)
Cuerpo (resumen): identificación del encargo; enlace al proyecto; adjunto plantilla; calendario de 6 meses; convocatoria reunión onboarding; contactos SAD/DT. (Adjuntar plantilla técnica).

C. Checklist publicación LMS (Hito O):

- Paquete SCORM cargado.

- Visibilidad y fechas configuradas.

- Prueba de navegación completa (todas las actividades).

- Comprobación de accesibilidad y idioma.

# Conclusión y próximos pasos propuestos (acción inmediata)

- SAD: enviar hoy mismo el correo Hito A con plantilla y calendario a autor y DT (copiar Vicerrectorado). Use la nomenclatura “Asignatura – código”.

- DT: confirmar y registrar el alcance académico (unidades, ECTS, resultados de aprendizaje) y proponer autor si no está asignado.

- Autor: activar cuenta en Mindsmith y asistir a reunión onboarding; preparar muestra de 4 páginas para Hito E según calendario.

- Finanzas/Vicerrectorado: confirmar hitos de pago contractuales ligados a B, E, D, G/M y O.

Implementación del Protocolo de Creación de Manuales en MindSmith

## 1. Introducción y objetivos

El protocolo de creación de manuales con MindSmith es una metodología estructurada que integra calidad académica y eficiencia técnica a lo largo de seis meses. Su objetivo es estandarizar el proceso, garantizando que cada manual docente cumpla con los objetivos de aprendizaje y estándares formales de la universidad (formato, accesibilidad, interactividad) desde el primer día. En este contexto, se busca que los autores trabajen exclusivamente en la plataforma MindSmith, evitando archivos externos (por ejemplo, Word) para mantener coherencia de formato y control de versiones. Así, se minimizan retrabajos posteriores y se facilita la exportación final al sistema LMS institucional.

## 2. Alcance del proyecto y entregables esperados

El alcance abarca el ciclo completo de elaboración del manual: desde la detección de la necesidad académica hasta la publicación en el aula virtual. Se incluyen todas las actividades técnicas y administrativas asociadas. Los entregables clave son:

- Manual docente completo en MindSmith, con todas las unidades programadas y recursos interactivos correspondientes.

- Actividades interactivas y recursos adicionales (cuestionarios, casos prácticos, vídeos, etc.) generados dentro de MindSmith.

- Versión exportable en formato SCORM o equivalente preparada para el LMS.

- Informe de cierre detallado del proyecto (cumplimiento de hitos, incidencias y mejoras).

Según las fuentes, la remuneración al autor y demás pagos están vinculados a estos entregables; en particular la propuesta económica al autor debe especificar el importe total, forma de pago y los entregables (texto del manual, actividades interactivas, recursos adicionales) que cubre. Además, se espera un cronograma detallado de 6 meses con hitos críticos (A a O) como hoja de ruta que guíe cada fase del proyecto.

## 3. Gobernanza y roles de cada actor (matriz RACI)

Para clarificar responsabilidades se adopta un esquema RACI (Responsable, Aprobador/Accountable, Consultado, Informado). Los principales actores y sus roles son:

- Director de Título (DT): Responsable de definir el alcance académico y Aprobador final del contenido. Inicia el proceso (detecta la necesidad y propone al autor) y valida académicamente el manual en el Hito D. Es Consultado en el seguimiento intermedio (Hito B) para asegurar coherencia con la guía docente.

- Autor: Responsable de la redacción del manual y del formateo técnico dentro de MindSmith. Debe seguir la plantilla institucional (estilos, estructura, volumen, interactividad) y cumplir los hitos (por ejemplo, entregar la muestra de 4 páginas en Hito E). Es Consultado cuando recibe comentarios técnicos y Informado sobre el estado del proyecto.

- Servicio de Asesoramiento Docente (SAD): Responsable de la coordinación general. Gestiona licencias de MindSmith, crea el proyecto y asigna permisos. Envía la comunicación oficial (Hito A) con el calendario y plantillas, y gestiona las contrataciones y pagos. Supervisa la calidad técnica final y elabora informes de cierre de incidencias. Por su rol central, es Accountable de que todo el proceso se cumpla según normativa.

- Proveedor / Soporte Técnico de MindSmith: Responsable de la auditoría técnica y maquetación. Revisa la accesibilidad y estructura interactiva (Hitos G, H, I) y monta el paquete final SCORM. Informa al autor de cambios a aplicar.

- Vicerrectorado: Aprobador (Accountable) de recursos. Autoriza presupuestos para honorarios del autor y licencias de MindSmith. Valida institucionalmente la producción en fases tempranas.

- Soporte LMS: Interviene en la fase de publicación. Es Responsable de cargar el paquete exportado en Blackboard Ultra y configurar calificaciones/visibilidad (Hito O).

En conjunto, cada actor conoce sus tareas específicas. Por ejemplo, el DT lidera lo académico, el SAD coordina logística, y el autor equilibra rigor pedagógico con cumplimiento técnico. La matriz RACI aclara, por cada tarea (p. ej., envío de correo de encargo, envío de contenidos, revisión final), quién la ejecuta (R), quién la aprueba (A), quién aporta información o consulta (C) y quién necesita estar informado (I).

## 4. Calendario completo (6 meses)

El proyecto sigue un cronograma de seis meses equilibrado en fases mensuales. Una posible distribución es:

- Mes 0 (Hito A): Planificación inicial. El DT comunica al Vicerrectorado la necesidad y se autoriza presupuesto. El SAD envía el correo de encargo con instrucciones y calendario.

- Mes 1 (Hito C – Onboarding): Activación de cuentas y formación. El autor recibe una plantilla de contenidos y asiste a la reunión inicial (SAD y técnico) para aprender a usar MindSmith. Se establece el flujo colaborativo y se confirma el plan de trabajo.

- Meses 2–3 (Hitos B, E y F): Desarrollo académico intermedio. El autor redacta el contenido en MindSmith. En Hito B (alrededor de mes 2), se realiza una revisión con el DT para verificar esquema y coherencia docente. En Hito E (mes 3) el autor entrega una muestra de ~4 páginas; el proveedor evalúa estilos e interactividad. Con esa retroalimentación, el autor corrige el resto del manual en Hito F.

- Mes 4–5 (Hito D): Cierre académico. El autor finaliza la redacción y marca en MindSmith la versión “contenidos cerrados”. Envía esta versión al DT (y copia al SAD) por correo según protocolo. El DT revisa y, si es necesario, solicita últimos ajustes. Hito D culmina cuando el DT otorga el visto bueno definitivo, oficializando que el contenido está cerrado académicamente.

- Mes 6 (Hitos G a O): Maquetación y publicación. El SAD coordina con el proveedor las revisiones técnicas:

  - Hitos G, H, I: El proveedor comprueba la accesibilidad y corrige la estructura técnica; el autor aplica cambios finales de formato.

  - Hito J: Se monta el paquete SCORM para pruebas.

  - Hito K: Se entrega versión provisional al DT para detectar erratas.

  - Hito M: Se entrega la versión definitiva del paquete al LMS.

  - Hito O: El SAD/Soporte LMS carga el paquete en Blackboard Ultra, configura cursos y realiza la comprobación funcional final. Al inicio de la asignatura se remite el informe de cierre con evaluación de resultados e incidencias.

En resumen, los seis meses se dedican a 5 meses de redacción y revisión del contenido y 1 mes final a la maquetación técnica. Cada hito actúa como punto de control: se planifica la entrega de contenido (B, E), la validación académica (D) y la entrega técnica (G–M) escalonadamente, asegurando que el pago y progreso estén sincronizados.

## 5. Desarrollo operativo: detalle de cada hito

- Hito A (Planificación y encargo oficial): Inicia con la aprobación presupuestaria del Vicerrectorado. El SAD formaliza el encargo: envía al autor un correo con el calendario de hitos, plantilla técnica y acceso al proyecto en MindSmith. Se considera cerrado cuando el autor responde por escrito aceptando el encargo, la tarifa y el cronograma propuesto.

- Hito B (Seguimiento académico intermedio): Consiste en una reunión DT–autor para revisar avance. Se verifica que la estructura de contenidos siga la plantilla y los objetivos de la asignatura. Se documentan ajustes pedagógicos. Responsable: Autor (ejecución de ajustes), DT (guía académica). Criterio de aceptación: correspondencia con la guía docente y aprobación verbal del DT.

- Hito C (Reunión inicial – Onboarding): El SAD convoca al autor (y opcionalmente técnico de MindSmith) para instruir sobre la herramienta. Se demuestra el uso de la plantilla (estilos, interactividad) y se establecen las reglas de comunicación (comentarios en plataforma, marcado de versiones). Aceptación: el autor comprende y puede operar en MindSmith sin dependencia de archivos externos.

- Hito D (Cierre académico de contenidos): El autor marca en MindSmith la versión final “contenidos cerrados” y notifica al DT (con copia al SAD). El DT revisa exhaustivamente y da el visto bueno definitivo por escrito (copiando al SAD). Aceptación: confirmación del DT de que el contenido cumple estándares pedagógicos y está completo, lo que activa el pase a la fase técnica.

- Hito E (Revisión técnica intermedia): El autor entrega un muestra mínima de 4 páginas completas en MindSmith. El proveedor analiza el uso de estilos, interactividad y navegabilidad. Aceptación: el informe del proveedor indica que el formato es correcto o lista las correcciones necesarias.

- Hito F (Corrección técnica): Tras recibir feedback, el autor corrige el resto del manual para cumplir los estándares técnicos detectados. Aceptación: el SAD/proveedor verifica que los ajustes se aplicaron (p. ej. navegación válida, estilos uniformes).

- Hitos G, H, I (Revisión, accesibilidad y cierre de maquetación): El proveedor realiza una auditoría completa de accesibilidad y estructura; el autor implementa cambios finales de accesibilidad (Hito I). Aceptación: el proveedor valida que el recurso cumple estándares de accesibilidad y está listo para exportación.

- Hitos J, K, M (Montaje y validación final): El proveedor produce el paquete SCORM. En J entrega versión provisional al SAD y DT para revisión de contenido; en K se corrigen erratas finales. En M se entrega la versión definitiva para LMS. Aceptación: el paquete definitivo es técnicamente funcional (navegación, idioma, pruebas de usuario) y se considera aprobado por los responsables.

- Hito O (Implementación en LMS y cierre): El SAD/Soporte LMS carga el paquete exportado en Blackboard Ultra, configura visibilidad y calificaciones, y comprueba la navegación y accesibilidad final. Se inicia la asignatura oficial. Finalmente se envía un informe de cierre detallando cumplimiento de hitos e incidencias detectadas. Aceptación: publicación exitosa del manual y aprobación del informe final por el Vicerrectorado.

Cada hito cuenta con responsables claros (véase matriz RACI) y criterios de aceptación (verificación académica o técnica). Por ejemplo, el Hito D exige confirmación escrita del DT, y el Hito E un informe de calidad del proveedor. Estos mecanismos aseguran transparencia y control en el desarrollo.

## 6. Esquema de pagos y validaciones

El proyecto establece pagos vinculados a entregables y hitos del cronograma. Tras la validación presupuestaria inicial, el SAD calcula la propuesta económica y la presenta al autor en la Formalización Económica (fase 6). Esta propuesta detalla el monto total, forma de pago y entregables cubiertos (texto, actividades interactivas, recursos adicionales). Esos entregables deben generarse necesariamente dentro de MindSmith.

Los criterios de pago son los siguientes: los honorarios se fraccionan en función de hitos concretos. Por ejemplo, se efectúan pagos parciales al superar los hitos de seguimiento intermedio (B y E), al cerrar académicamente el contenido (D) y al entregar el recurso final (Hitos G/M). Así, el flujo financiero acompaña el avance real del manual. La aceptación por escrito del autor (al Hito A) de la tarifa y el calendario es condición indispensable para el compromiso contractual. En resumen, el esquema de pago garantiza que la compensación del autor y la compra de licencias estén alineadas con entregas verificables, minimizando riesgos financieros.

## 7. Recomendaciones estratégicas para evitar errores comunes

Para el éxito del protocolo es clave adoptar buenas prácticas de gestión:

- Planificación detallada: Dedique tiempo suficiente a definir tareas, responsables y plazos antes de iniciar. Una planificación adecuada crea un camino claro al éxito y permite anticipar problemas (recursos, tiempos) antes de que causen retrasos.

- Comunicación fluida: Mantenga canales de comunicación claros (revisiones periódicas, informes de avance, uso de la plataforma para feedback). Informar oportunamente sobre cambios o incidencias evita malentendidos y garantiza que todos trabajen con objetivos comunes.

- Formación y soporte: Capacite al autor y demás participantes en MindSmith y en la plantilla técnica. Un error común es que el creador no domine la herramienta; la reunión inicial debe asegurar esta competencia. Ofrecer ejemplos de buenas prácticas (unidades modelo) ayuda a orientar al autor en calidad y estructura.

- Revisiones tempranas: No esperar hasta el final para detectar problemas. Por ejemplo, entregar prontamente la muestra de Hito E permite corregir errores de formato antes de continuar. Las auditorías intermedias (Hitos E/F) son preventivas para evitar retrabajos costosos en etapas finales.

- Gestión de riesgos: Identificar potenciales riesgos al inicio (falta de recursos, problemas técnicos, ausencias) y planificar mitigaciones. Documentar procedimientos ayuda a reducir su impacto (por ejemplo, protocolos estrictos de comunicación por email evita ambigüedades).

Aplicando estas recomendaciones –basadas en la experiencia de proyectos similares– se minimizan los errores típicos (mala planificación, fallos de comunicación, incumplimiento de normas técnicas) y se promueve un flujo de trabajo más predecible y eficiente.

## 8. Riesgos principales y plan de mitigación

Los principales riesgos identificados incluyen:

- Retrasos en entregas: Un calendario incumplido puede desajustar todo el proyecto. Mitigación: Monitoreo continuo del cronograma, recordatorios periódicos a los responsables y establecimiento de protocolos de alerta temprana. Asignar responsables claros para cada hito reduce este riesgo.

- Falta de experiencia técnica: Que el autor trabaje fuera de MindSmith o no domine la herramienta. Mitigación: Reunión de onboarding para instruir al autor (sesión Hito C) y obligación de usar la plantilla estándar. El control preventivo (Hito E/F) captura errores técnicos tempranamente.

- Errores de formato y accesibilidad: Contenido mal formateado o inaccesible. Mitigación: Envío de muestra (Hito E) para corrección preventiva; uso estricto de estilos en la plantilla. Auditorías técnicas (Hitos G–I) garantizan cumplimiento de estándares.

- Problemas con licencias o acceso: Incidencias en la activación de cuentas o la licencia de MindSmith. Mitigación: Preparar cuentas por adelantado (bajo el código estándar) y brindar soporte TI en la reunión inicial. Realizar una verificación de accesos tras la activación.

- Incumplimiento académico o cambios de alcance: Modificaciones tardías de objetivos. Mitigación: Protocolo estricto de comunicación (correo oficial con copia a SAD) cada vez que el autor entrega contenidos. Documentar cualquier cambio y requerir aprobación formal del DT.

- Dependencia del proveedor o LMS: Fallas técnicas del software o incompatibilidades finales. Mitigación: Ejecutar pruebas intermedias (Hito O) para asegurar el correcto funcionamiento en el LMS. Contar con soporte técnico del proveedor y del equipo LMS.

En general, se recomienda aplicar las estrategias clásicas de gestión de riesgos: identificarlos al inicio, clasificarlos por probabilidad/impacto y definir planes de respuesta (aceptación, prevención, mitigación). De este modo, la Universidad puede reducir la vulnerabilidad ante incertidumbres y garantizar la entrega del manual en tiempo y forma.

## 9. Flujos de comunicación y escalado de incidencias

El protocolo define canales formales de comunicación y un esquema de escalado claro:

- Canales institucionales: Toda comunicación oficial se realiza por correo electrónico con copia obligatoria al SAD. Por ejemplo, el envío de contenidos al DT en el Hito D exige CC a contenidosdocentes@universidad.edu. Esto garantiza trazabilidad administrativa. Adicionalmente, se utilizan los comentarios internos de MindSmith para feedback técnico. El autor debe responder a los comentarios dentro de la plataforma y marcar las versiones como “listas para revisión” o “definitivas” para mantener informados a DT y SAD.

- Escalado de incidencias: Se establecen pasos para resolver problemas. Ante dudas técnicas del autor en MindSmith, el primer recurso es el Servicio de Soporte de MindSmith (proveedor). Si persiste el problema, se escala al SAD para coordinar solución o contactar al proveedor. Retrasos o disputas académicas se elevan al Director de Título, y en última instancia al Vicerrectorado si fueran críticas (p. ej. falta de presupuesto). Para incidentes en el LMS, el Soporte LMS es responsable final. Cualquier incidencia relevante se documenta y notifica según lo explicado (por ejemplo, informe de cierre), de manera que todos los agentes conozcan el estado del proyecto.

- Comunicación continua: Se establecen reuniones regulares (Hitos B, E, etc.) y notificaciones de cada entrega. El autor y el DT mantienen comunicación directa sobre contenido, siempre con visibilidad del SAD. El uso combinado de la plataforma (para versión/datos técnicos) y el correo (para decisiones formales) asegura que no haya silos de información. Por último, cualquier incidente grave que afecte plazos o calidad debe reportarse de inmediato al SAD, quien gestiona la escalada correspondiente y actualiza a todos los responsables según la jerarquía institucional.

## 10. Anexos

### Anexo 1: Plantilla de correo de encargo (Hito A)

Asunto: Encargo de elaboración del manual de [Asignatura – Código]

Estimado/a [Nombre del autor]:

Le escribimos en representación del Vicerrectorado de Docencia para encargarle la elaboración del manual docente de la asignatura [Nombre asignatura – Código]. Adjuntamos:

- **Calendario de trabajo** (6 meses) con los hitos A a O.

- **Plantilla técnica de MindSmith** con la estructura, estilos y normas de formato a seguir.

- **Instrucciones de acceso** a MindSmith y credenciales vinculadas al proyecto [Asignatura – Código].

Por favor confirme por escrito su aceptación del encargo, la tarifa propuesta y el calendario. Quedamos a su disposición para cualquier consulta técnica o académica.

Atentamente,

[Nombre del coordinador del SAD]

Servicio de Asesoramiento al Docente – Universidad [VU]

contensdocentes@universidad.edu

### Anexo 2: Checklist del autor

- Activar y acceder a la cuenta de MindSmith asignada (bajo [Asignatura – Código]).

- Leer detenidamente la plantilla de contenidos (estructura, estilos, interactividad).

- Asistir a la reunión inicial (Hito C) y practicar con la herramienta (bloques, preguntas, comentarios).

- Desarrollar todo el manual dentro de MindSmith, marcando las versiones de trabajo.

- En Hito E: entregar la muestra mínima de 4 páginas para revisión técnica.

- En Hito F: aplicar las correcciones indicadas por el proveedor.

- Participar en Hito B y D con el DT; aplicar sus ajustes académicos directamente en MindSmith.

- En Hito D: marcar la versión final (“contenidos cerrados”) y enviar al DT con copia al SAD.

- En Hito I: corregir sugerencias de accesibilidad y obtener visto bueno del proveedor.

- Colocar indicadores de avance en la plataforma (versiones lista para revisión o definitiva).

### Anexo 3: Checklist técnico para proveedor MindSmith

- Verificar inicialmente que el manual siga las normas de la plantilla (estilos, tipografía, bloques).

- Realizar auditoría de accesibilidad y estructura interactiva (Hitos G, H) e informar al autor de ajustes necesarios.

- Preparar el paquete SCORM o formato LMS: compilar recursos multimedia y actividad interactivas.

- En Hito J: entregar la versión provisional para revisión de contenido (DT/SAD).

- Recoger retroalimentación de Hito K y corregir erratas técnicas (navegación, integridad de recursos).

- Entregar la versión definitiva (Hito M) lista para publicación.

- Asegurar compatibilidad y pruebas finales en Blackboard Ultra antes de cerrar el hito O.

### Anexo 4: Cronograma tipo (6 meses)

| Mes | Fase / Hito | Actividad principal | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Planificación inicial (Hito A) | Detección de necesidad, aprobación presupuestaria; envío de correo de encargo al autor. | DT, Vicerrectorado, SAD |
| 1 | Onboarding (Hito C) | Activación de cuenta en MindSmith; reunión de formación inicial (plantilla y herramienta). | SAD, Autor, TI |
| 2–3 | Redacción intermedia (Hitos B, E) | Desarrollo de contenidos en MindSmith; Hito B (seguimiento con DT); Hito E (entrega muestra a proveedor). | Autor, DT, Proveedor |
| 4 | Corrección y cierre académico (Hito F, D) | Hito F (ajuste masivo tras feedback técnico); Hito D (entrega final al DT y aprobación académica). | Autor, DT |
| 5–6 | Maquetación y publicación (Hitos G–O) | Hitos G–I (revisión técnica, accesibilidad, cierre de edición); Hitos J–M (montaje SCORM, revisión final); Hito O (carga en LMS y verificación final). | Proveedor, SAD, Soporte LMS |

(El cronograma debe ajustarse al calendario real de la asignatura; este es un ejemplo orientativo.)

### Anexo 5: Plantilla de informe de cierre final

- Título: Informe de cierre del manual [Asignatura – Código] – [Nombre del autor]

- Resumen ejecutivo: Objetivos del manual, alcance y satisfacción de metas.

- Cumplimiento de hitos: Tabla con hitos A–O, fechas previstas vs. cumplidas, resultado y responsables.

- Entregables finales: Confirmación de que se generó el manual completo, actividades y paquete LMS según lo contratado.

- Incidencias encontradas: Listado de problemas surgidos (técnicos, retrasos, errores de formato, etc.) y acciones tomadas.

- Lecciones aprendidas / recomendaciones: Mejoras propuestas para futuros proyectos (p. ej. ajustar tiempos, reforzar formación).

- Conclusión y aprobación: Aprobación final del SAD y firma de responsable académico (DT o Vicerrectorado).

Este informe se elabora tras la publicación en el aula virtual (Hito O) y se archiva junto con la documentación del proyecto.