UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA

Vicerrectorado

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OFICIAL

Proceso Institucional de Elaboración de Manuales Docentes en Mindsmith

INDICE

## Gestión de Licencias y Configuración del Entorno

El proceso es estrictamente digital y centralizado. La universidad contrata licencias de Mindsmith de equipo y crea un proyecto específico para la asignatura (p. ej. "Nutrición II – 19GNUT").

Principio de "Única Fuente": Existe la obligación técnica de desarrollar todo el manual dentro de la licencia y el entorno de Mindsmith. Esto garantiza la coherencia del formato, el control de versiones y la facilidad para exportar a paquetes SCORM o sistemas LMS.

- Selección y Autorización del PlaN

  - La decisión sobre qué tipo de licencia contratar recae en el Vicerrectorado, que valida la producción del recurso y autoriza el presupuesto específico para las "licencias de Mindsmith necesarias", ya sea bajo un plan individual o de equipo.

  - Licencia Individual: Se asigna al autor una cuenta de usuario única para el proyecto de la asignatura.

  - Espacio de Equipo: Permite que el autor trabaje dentro de un entorno colaborativo institucional, lo cual facilita que el proyecto esté centralizado desde su creación.

- . El Ecosistema de Trabajo Obligatorio

  - Garantizar la coherencia de formato: Evitar el uso de "Word suelto" que luego obligue a retrabajos de maquetación.

  - • Control de versiones: Asegurar que tanto el autor como el Director de Título (DT) y el Servicio de Asesoramiento al Docente (SAD) trabajen sobre la misma versión del archivo.

  - • Exportación técnica: Facilitar la generación de paquetes SCORM o paquetes para el sistema LMS (Blackboard Ultra) de forma directa

- Gestión de Permisos y Colaboración: Una vez que se tramita la licencia, se procede a dar de alta el proyecto y asignar permisos de manera jerárquica

  - Roles con acceso: Se asignan permisos específicos al autor, al DT y al SAD. Esto permite que el flujo de revisión y comentarios se realice directamente en la herramienta.

  - Seguridad de datos: El alta de la licencia implica que el proveedor debe cumplir con las condiciones de seguridad y protección de datos de la universidad.

- Restricciones y Buenas Prácticas

  - La gestión de acceso está sujeta a normas estrictas de uso que el autor debe aceptar formalmente:

    - Prohibición de compartir credenciales: Las fuentes indican que, aunque se tenga una licencia, existe la instrucción clara de no compartir las credenciales con terceros.

    - Uso exclusivo: La licencia se otorga únicamente para la elaboración del manual de la asignatura asignada (por ejemplo, "Nutrición II – 19GNUT") y no para fines personales o ajenos al encargo.

## El "Onboarding" del Autor y la Plantilla Técnica

Para asegurar que el autor utilice correctamente su licencia (ya sea individual o de equipo), el SAD proporciona una plantilla detallada. Esta plantilla incluye las instrucciones para activar la cuenta e iniciar sesión, alineando así el encargo académico con las instrucciones técnicas desde el primer día. Esta plantilla incluye:

- Estructura y Estilos: Esquema de unidades, títulos, subtítulos y el uso correcto de bloques e imágenes.

- Normas de Calidad: Criterios mínimos de volumen (páginas/pantallas), tipos de actividades interactivas y normas de citación adaptadas a Mindsmith.

- Reunión de Inicio: El SAD organiza una sesión técnica para enseñar al autor cómo interactuar con la herramienta, aplicar los estilos y gestionar los comentarios. como un mecanismo de control de calidad y seguridad, asegurando que el contenido nazca y se mantenga en un entorno digital controlado que facilite su posterior publicación en el aula virtual. Se convoca al autor a una reunión inicial para enseñarle a manejar los bloques, estilos y actividades interactivas de Mindsmith, asegurando que el "qué debe hacer" (encargo académico) y el "cómo debe hacerlo" (instrucciones técnicas) estén alineados desde el primer momento.

Restricciones de Uso: Existen límites claros; la licencia es para uso exclusivo de la asignatura asignada y existe la prohibición expresa de compartir credenciales con terceros

Validación Académica: El cierre de los contenidos (Hito D) ocurre dentro de la herramienta, donde el autor marca el material como “listo para revisión” y el DT otorga su visto bueno final basándose en lo depositado en dicho entorno.

## Desarrollo y Ciclos de Revisión (Hitos Críticos)

La redacción no es un proceso aislado; se divide en hitos de control que separan lo académico de lo técnico:

- Hito B (Contenido): El autor y el DT revisan que el enfoque sea coherente con la guía docente y los resultados de aprendizaje.

- Hitos E y F (Formato): Tras redactar una muestra inicial (mínimo 4 páginas), el autor recibe feedback sobre el uso de la interactividad y la navegación antes de continuar con el resto del manual.

- Hito D (Cierre Académico): Una vez finalizado el texto, el DT valida formalmente los contenidos, marcándolos como "cerrados" en Mindsmith

## Maquetación y Control de Calidad Final

Una vez el contenido es definitivo, el proceso pasa a una fase de pulido técnico gestionada por el proveedor:

- Revisión de Adecuación: Mindsmith verifica la estructura interactiva y la accesibilidad, solicitando ajustes finales al autor si es necesario (Hitos G, H, I).

- Montaje SCORM: Se inicia la maquetación del manual en formatos compatibles con el LMS (Hito J) y se entrega una versión provisional para detectar erratas finales (Hito K).

- Cierre de Recursos: El Hito M marca la entrega de la versión definitiva lista para su publicación.

## Implementación en el Aula Virtual

El proceso culmina con la integración tecnológica en el ecosistema de aprendizaje:

- Publicación en Blackboard Ultra: El SAD carga el paquete exportado desde Mindsmith, configurando la visibilidad, las fechas y los sistemas de calificación de las actividades evaluables.

- Verificación Funcional: Se realiza una prueba final para asegurar que la navegación, el idioma y la accesibilidad sean correctos antes del inicio de la asignatura (Hito O).

En resumen, el éxito de este proceso radica en la alineación desde el primer día del encargo académico con las instrucciones técnicas de Mindsmith, evitando así retrabajos de formato al final del ciclo de producción

# 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO GENERAL

Propósito del protocolo: Establecer el procedimiento obligatorio, único y trazable para planificar, redactar, revisar, maquetar, publicar y cerrar manuales docentes desarrollados íntegramente en Mindsmith, garantizando calidad académica, seguridad, accesibilidad y compatibilidad con Blackboard Ultra.

Alcance: Cubre todas las etapas desde la detección de necesidad por el DT hasta la publicación en Blackboard Ultra y el informe de cierre (Hitos A–O). No cubre la docencia, la evaluación en curso ni la autoría fuera del entorno Mindsmith (prohibida).

Duración del ciclo: 6 meses (5 meses de redacción y revisión + 1 mes de maquetación, pruebas y publicación).

# 2. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Todos los actores deberán cumplir plazos, pautas técnicas y de seguridad, y trabajar siempre en Mindsmith.

| Rol | Funciones detalladas | Hitos específicos | Permisos en Mindsmith |
| --- | --- | --- | --- |
| Director/a de Título (DT) | Detectar necesidad; definir datos críticos (asignatura, código, ECTS, edición); proponer autor; coordinar alcance; seguimiento académico; visto bueno definitivo. | B (seguimiento académico); D (cierre académico); K (revisión opcional); O (confirmación de publicación). | Revisión y comentarios; validación académica; visibilidad total del proyecto. |
| Autor/a | Redactar exclusivamente en Mindsmith; seguir plantilla y estilos; aportar interactividad; entregar muestra de 4 páginas; aplicar feedback técnico; marcar estados de versión. | E (muestra); F (correcciones); D (contenidos cerrados); I (cierre editable); K (revisión provisional); M (entrega definitiva). | Edición y creación dentro del proyecto asignado; sin compartir credenciales. |
| Servicio de Asesoramiento al Docente (SAD) | Gestionar licencias; alta de proveedor; crear proyecto con nomenclatura oficial; asignar permisos; comunicar Hito A; enviar plantilla y calendario; negociar oferta; coordinar proveedor; validar recurso final; publicar/cotejar en LMS; comunicar cierre; informe de incidencias. | A (encargo); G (entrega a proveedor); M (validación final); O (publicación y notificación). | Administración del espacio/proyecto, asignación de roles y control de versiones. |
| Proveedor / Técnico Mindsmith | Onboarding técnico; auditoría de muestra; revisión de accesibilidad; maquetación y empaquetado; entrega provisional y definitiva. | E (auditoría muestra); H (accesibilidad/estructura); J (inicio maquetación); K (provisional); M (definitiva). | Acceso técnico controlado para auditoría y maquetación. |
| Vicerrectorado | Validar producción; autorizar presupuesto (honorarios + licencias); habilitar alta de proveedor conforme a seguridad y protección de datos. | Precondición para A y negociación económica. | Sin acceso operativo necesario en Mindsmith. |
| Soporte LMS | Cargar paquete en Blackboard Ultra; configurar visibilidad, fechas y calificación; realizar comprobación funcional previa al Hito O. | O (publicación). | Interviene en LMS, no en Mindsmith. |

# 3. GESTIÓN DE LICENCIAS Y ENTORNO TÉCNICO (SECCIÓN CRÍTICA)

## 3.1 Principio de Única Fuente (prohibición Word)

Obligatorio: todo el manual deberá desarrollarse dentro de Mindsmith. Queda prohibido trabajar en “Word suelto” u otros archivos externos, para garantizar coherencia de formato, versionado y exportación técnica (SCORM/LMS).

## 3.2 Tipos de licencias (individual vs equipo)

Licencia individual: cuenta única vinculada al proyecto de asignatura. Espacio de equipo: entorno colaborativo institucional centralizado. La decisión es estratégica y depende de supervisión y seguridad.

## 3.3 Proceso de alta de proveedor + RGPD

Alta del proveedor en sistemas universitarios con garantías de seguridad y protección de datos, requisito previo a la creación de proyectos y licencias.

## 3.4 Nomenclatura de proyectos: “Asignatura – Código”

Formato obligatorio: Asignatura – Código (ej.: “Nutrición II – 19GNUT”). Debe usarse en proyecto, comunicaciones e informes para trazabilidad.

## 3.5 Asignación de permisos jerárquicos

Permisos obligatorios a Autor, DT y SAD desde el alta del proyecto para revisión en tiempo real y comentarios en la herramienta.

## 3.6 Normas de uso y seguridad

Prohibido compartir credenciales. Uso exclusivo de la licencia para el proyecto asignado. Cumplimiento de políticas de seguridad y protección de datos de la universidad.

# 4. PLANTILLA TÉCNICO-PEDAGÓGICA COMPLETA

## 4.1 Instrucciones de activación de cuenta

El SAD remite instrucciones de activación, acceso al enlace directo al proyecto y convoca reunión inicial de trabajo (onboarding).

## 4.2 Estructura de unidades y estilos obligatorios

La plantilla define secciones, unidades y subapartados; estilos de títulos, subtítulos y destacados; uso de bloques, imágenes y tablas; y actividades interactivas y de autoevaluación.

## 4.3 Criterios de volumen (páginas/pantallas/unidad)

El manual deberá cumplir expectativas cuantitativas (número aproximado de páginas/pantallas) y recursos mínimos por unidad (teoría + práctica/interactividad).

## 4.4 Normas de citación y multimedia en Mindsmith

Obligatorio: citación y referencias adaptadas al entorno Mindsmith, con reglas para bibliografía, pies de figura y tratamiento de imágenes/tablas, para asegurar exportación correcta.

## 4.5 Calendario de hitos integrado

La plantilla incluye el calendario de 6 meses con hitos A–O, vinculando entregables, validaciones y pagos (B, E, D, G y M).

# 5. FLUJO COMPLETO EN 14 ETAPAS (A–O)

1) Detección de necesidad y definición académica (DT): confirmación de asignatura, código (ej. 19GNUT), ECTS y edición; propuesta de autor.

2) Validación institucional y presupuesto (Vicerrectorado): autorización de honorarios y licencias Mindsmith.

3) Alta de proveedor y creación del proyecto (SAD): registro con garantías RGPD; proyecto ‘Asignatura – Código’; permisos a Autor, DT y SAD.

4) HITO A – Comunicación oficial al autor (SAD): encargo, calendario A–O, plantilla, acceso y soporte.

5) Plantilla e instrucciones técnicas (SAD): entrega de plantilla y obligación de muestra de 4 páginas (control de formato).

6) Negociación y cierre económico (SAD–Autor): oferta con importes, forma de pago, entregables; vinculación a B, E, D, G, M; aceptación por escrito.

7) Reunión inicial (SAD + Técnico Mindsmith + Autor): onboarding, estilos, bloques, interactividad, ejemplos de unidades modelo.

8) Redacción en Mindsmith (Autor): desarrollo exclusivo en Mindsmith (prohibido Word).

9) HITO B – Seguimiento académico (DT–Autor): revisión de enfoque y estructura vs guía docente y resultados de aprendizaje.

10) HITO C – No detallado en la fuente.

11) HITO E – Muestra (≥4 páginas) + HITO F – Feedback: validación de estilos, navegación e interactividad y aplicación de correcciones al resto del manual.

12) HITO D – Cierre académico: ‘contenidos cerrados’, correo al DT con CC obligatoria a contenidosdocentes@universidadvu.com; visto bueno del DT.

13) Bloque G–M – Maquetación/calidad: G entrega; H accesibilidad/estructura; I cierre editable; J maquetación; K validación provisional; M entrega definitiva ‘lista para LMS’.

14) Publicación y cierre – HITO O: carga en Blackboard Ultra, configuración, comprobación funcional y comunicación de cierre; informe interno (opcional).

# 6. Hitos Detallados (tabla cronológica)

| Hito | Semana | Acción específica | Responsable | Entregable | Criterios de validación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preliminar |  | Detección de necesidades académicas, confirmación de datos de la asignatura y validación presupuestaria para autoría y licencias. | Director de Título (DT), Vicerrectorado, SAD | Datos básicos confirmados (Código, ECTS, Semestre); Alta del proveedor en sistemas de seguridad. | Planificación Inicial |
| A | Inicio | Correo oficial de encargo + calendario + plantilla + acceso | SAD | Correo formal enviado (DT y VR en CC) | Incluye encargo, A–O, instrucciones y soporte |
| B | Meses 1–3 | Revisión académica intermedia | DT / Autor | Acta de ajustes aplicados en Mindsmith | Coherencia con guía docente y resultados de aprendizaje |
| C | — | No detallado en la fuente | — | — | — |
| D | ≤ fin mes 5 | Cierre académico (“contenidos cerrados”) + CC a contenidosdocentes@universidadvu.com | Autor / DT | Visto bueno definitivo del DT | Versión “definitiva”; validación formal con SAD en copia |
| E | Meses 2–3 | Muestra ≥4 páginas para auditoría técnica | Autor / Proveedor | Muestra en Mindsmith | Estilos, navegación e interactividad correctos |
| F | Meses 2–4 | Aplicación del feedback de formato al resto | Autor | Versión corregida | Correcciones implementadas y trazables |
| G | Mes 6 (inicio) | Entrega al proveedor para adecuación y montaje | SAD / Proveedor | Paquete de contenidos cerrado | Checklist de adecuación |
| H | Mes 6 | Auditoría de accesibilidad/estructura | Proveedor | Informe de ajustes | Cumplimiento de accesibilidad e interactividad |
| I | Mes 6 | Cierre de fase editable | Autor / Proveedor | Contenido bloqueado | Sin cambios posteriores de contenido |
| J | Mes 6 | Inicio maquetación (SCORM/compatible) | Proveedor | Versión montada | Estructura empaquetable y conforme al LMS |
| K | Mes 6 | Validación provisional (navegación, actividades, erratas) | Autor (+/− DT) | Informe de revisión | Navegación fluida; actividades operativas; erratas corregidas |
| L | — | No detallado en la fuente | — | — | — |
| M | Mes 6 (fin) | Entrega definitiva “lista para LMS” | Proveedor / SAD | Paquete final | Validación SAD “apto para subir al LMS” |
| N | — | No detallado en la fuente | — | — | — |
| O | Inicio de edición | Publicación en Blackboard Ultra + comprobación funcional + comunicación de cierre | SAD / Soporte LMS | Recurso visible en curso | Visualización correcta, rutas válidas, idioma y accesibilidad conformes |

# 7. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES (NO RESUMIR)

## 7.1 Licencias individual vs equipo

La elección afecta supervisión, seguridad y centralización. La licencia individual vincula la cuenta a una persona y proyecto; el espacio de equipo facilita control institucional desde el origen. En ambos casos el contenido deberá nacer y mantenerse en Mindsmith para coherencia y exportación.

## 7.2 Obligatoriedad de Mindsmith (vs Word)

Se prohíbe Word u otros formatos externos: Mindsmith garantiza única fuente, control de versiones, estilos y exportación SCORM/LMS, reduce retrabajos y asegura trazabilidad para auditoría y pagos por hito.

## 7.3 Rol estratégico del DT en el inicio

El DT es disparador del proceso: define identidad del proyecto (asignatura, código, ECTS, edición), selecciona autor y alinea alcance pedagógico. Sus validaciones en B y D son condición de calidad y de no retorno académico.

## 7.4 Vinculación pagos-hitos

Los pagos se ligan a B, E, D, G y M para asegurar correspondencia entre avance real y desembolso, reforzando plazos y estándares. Aceptación por escrito de encargo+tarifa+calendario obligatoria.

## 7.5 Beneficios de centralización y control de versiones

La centralización en Mindsmith permite seguimiento en tiempo real (Autor, DT, SAD), previene divergencias, habilita auditorías y acelera publicación en LMS sin incompatibilidades.

# 8. MODELOS DOCUMENTALES

## 8.1 Correo Hito A (modelo institucional)

Asunto: Encargo oficial de manual – Asignatura – Código

Para: Nombre Autor/a  |  CC: Director/a de Título; Vicerrectorado

Cuerpo: Se encarga la elaboración del manual de “Asignatura – Código” en Mindsmith (uso obligatorio). Se adjuntan calendario A–O y plantilla técnico‑pedagógica (activación, acceso, estilos). Se convoca reunión inicial (SAD y técnico de Mindsmith). La propuesta económica (importe, forma de pago y entregables) se enviará separadamente y quedará vinculada a los hitos B, E, D, G y M. Recordatorios: trabajar exclusivamente en Mindsmith; prohibido compartir credenciales; licencia de uso exclusivo. Contacto SAD: contenidosdocentes@universidadvu.com

## 8.2 Plantilla Mindsmith (estructura completa)

• Portada institucional (título, código, autoría, edición).

• Guía de uso (objetivos, resultados de aprendizaje, itinerario).

• Unidades: jerarquía de secciones/subapartados; estilos de títulos/subtítulos/destacados.

• Recursos por unidad: texto, autoevaluaciones, casos prácticos, multimedia.

• Criterios de volumen (páginas/pantallas por unidad).

• Normas de citación y figuras (bibliografía, pies de figura adaptados a Mindsmith).

• Estados y versionado (“lista para revisión/definitiva”).

• Calendario A–O integrado (entregables por hito).

## 8.3 Oferta económica (campos obligatorios)

• Importe total y forma de pago

• Entregables: manual completo + actividades y recursos en Mindsmith

• Vinculación a hitos: B, E, D, G, M

• Aceptación por escrito: encargo + tarifa + calendario

# 9. PUBLICACIÓN BLACKBOARD ULTRA

## 9.1 Exportación SCORM

Maquetación en J; entrega provisional en K; versión definitiva en M, lista para subir al LMS (validación SAD).

## 9.2 Configuración de visibilidad y pruebas

Carga del paquete; configuración de visibilidad/fechas y calificación (si procede); comprobación funcional: visualización, rutas de navegación, idioma y accesibilidad.

## 9.3 Hito O y comunicación de cierre

Disponibilidad en aulas en la edición prevista; comunicación oficial a DT y Autor confirmando publicación; informe interno de incidencias/mejora (opcional).

# 10. ANEXOS

Glosario de términos: DT, SAD, Hitos A–O.

Cronograma ejemplo: 19GNUT (modelo para retro‑planificación 5+1).

Contactos obligatorios: contenidosdocentes@universidadvu.com (CC obligatorio en Hito D).

## Anexo operativo: Matriz de cumplimiento (uso interno)

| Control | Evidencia requerida | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Proyecto creado “Asignatura – Código” | URL del proyecto Mindsmith | SAD |
| Permisos asignados (Autor/DT/SAD) | Pantalla de miembros/roles | SAD |
| Correo A enviado | Copia del correo | SAD |
| Oferta aceptada por escrito | Aceptación formal | SAD/Autor |
| Muestra E y feedback F aplicado | Comentarios resueltos en Mindsmith | Autor/Proveedor |
| Cierre D + CC a contenidosdocentes@... | Correo con CC y estado “definitiva” | Autor/DT |
| Cierre editable I | Registro de estado en Mindsmith | Autor/Proveedor |
| K validación provisional y M entrega definitiva | Checklist de navegación/actividades | Autor/Proveedor/SAD |
| O publicado en Blackboard Ultra | Enlace del curso y prueba funcional | SAD/Soporte LMS |

## Disposiciones normativas clave

• Obligatorio: trabajar únicamente en Mindsmith (prohibido Word).

• Obligatorio: seguir la plantilla (estilos, citación, interactividad, volumen).

• Fecha máxima del Hito D: dentro del mes 5 (mes 6 reservado a maquetación).

• CC obligatoria en Hito D a contenidosdocentes@universidadvu.com.

• Pagos vinculados a B, E, D, G, M (aceptación por escrito encargo+tarifa+calendario).

• Prohibido compartir credenciales; licencia de uso exclusivo del proyecto.

• Nomenclatura obligatoria: “Asignatura – Código” (ej.: “Nutrición II – 19GNUT”).